山东省卫生厅

山东省中医药管理局

鲁卫中综合发〔2013〕6号

山东省卫生厅 山东省中医药管理局

关于印发山东省中医药科技项目

管理办法的通知

各市卫生局、中医（药）管理局，各有关单位：

为进一步加强和完善全省中医药科技项目管理，实现管理的科学化、规范化、程序化、常态化，提高中医药科技项目管理效率和实施效果，促进中医药科技进步，结合我省实际，特制订《山东省中医药科技项目管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

山东省卫生厅       山东省中医药管理局

2013年10月28日

山东省中医药科技项目管理办法

第一章  总  则

第一条 为进一步加强和完善全省中医药科技项目管理，实现管理的科学化、规范化、程序化、常态化，提高中医药科技项目管理效率和实施效果，促进中医药科技进步，根据《中华人民共和国中医药条例》和《国家中医药管理局科技项目管理暂行办法》（国中医药科技发〔2012〕48号），结合我省实际，制定本办法。

第二条 山东省中医药科技项目是指依据山东省中医药科技发展计划确定的和具有重大科研价值的自选项目。纳入本办法管理的项目须具有科学性、先进性和实用性，注重实用价值和推广价值。

第三条 山东省中医药科技项目的管理遵循严谨务实、权责清晰、科学规范、公开公平的原则，实行政府立项引导、专家咨询论证的方式，鼓励产学研用紧密结合，不断创新体制机制。

第四条 山东省中医药科技项目为省科技计划项目和国家重大科技计划项目提供储备或基础性工作，项目各有侧重、互为补充。

第五条 本办法适用于山东省中医药管理局立项实施的和省辖区内各领域学科和社区力量自行完成的中医药科技项目（以下简称“项目”）。

第二章  职  责

第六条 山东省中医药管理局负责项目实施管理工作。根据工作需要可授权或委托市级（指设区的市，下同）中医药管理部门负责所辖地区的项目管理工作。项目承担单位负责项目的日常管理工作，并为项目的实施提供必要的条件，确保项目研究的顺利开展。

第七条 山东省中医药管理局在项目实施管理中的职责：

1.发布项目申报或招标指南；

2.组织项目立项评审，确定项目及其承担单位；

3.与项目承担单位签订《山东省中医药科技发展计划项目任务书》（以下简称《任务书》，见附件1），确定项目研发任务目标和计划进度；

4.划拨《任务书》确定的经费。按科研经费管理规定，审核督导项目经费使用情况；

5.组织项目执行情况的检查、评估，协调解决项目实施中的重大问题；

6.审定项目的调整和撤销；

7.组织项目的验收和鉴定。

第八条 市级中医药管理部门在项目实施管理中的职责：

1.负责本地区项目实施的管理；

2.协同山东省中医药管理局检查和评估项目执行情况；

3.按科研经费管理的相关规定，监督检查经费的使用情况；

4.协调、处理项目实施中出现的问题，随时报告相关重大事项，提出项目调整、撤销的建议；

5.配合做好省级项目的验收和鉴定工作。

第九条 项目承担单位在项目实施管理中的职责：

1.负责项目的日常管理工作；

2.提供项目实施所需的科研条件，如期匹配项目经费，负责项目经费的使用管理；

3.建立项目档案，定期检查并报告项目实施情况；

4.建立知识产权管理制度，对研究成果及时采取知识产权保护措施，并予以有效管理，负责本单位中医药科技成果的推广转化和应用。

第十条 项目负责人在项目实施管理中的职责：

1.严格执行项目《任务书》，完成约定的目标任务；

2.负责经费的合理使用；

3.按规定报告项目年度执行情况；

4.及时报告项目执行中出现的重大事项和知识产权管理情况；

5.验收时提供完整准确的研究报告和原始资料；

6.鉴定时提供完整准确的相关资料；

7.对承担的中医药科研项目的科学性、先进性、实用性和真实性负责；

8.对承担完成的中医药科技成果的推广转化负责。

第三章  专家咨询

第十一条 山东省中医药管理局设立中医药科学研究专家库。根据需要遴选专家参与项目管理的咨询、评审、评估等工作。专家意见作为项目管理决策的重要参考依据。

第十二条 山东省中医药管理局在组织项目咨询、评审、评估等工作时，对专家意见负有保密责任。

第十三条 专家在参加项目评审活动时应当遵守以下规范：

1.坚持科学严谨、实事求是原则，针对中医药科研项目的真实性、科学性、先进性和实用性，客观、公正地提出意见；

2.坚持保密原则，妥善保存相关材料，不复制、不扩散、不抄袭相关内容；

3.坚持回避原则，在涉及自身（或所在单位）利益时，必须主动向组织者申明并回避；

4.坚持廉洁自律原则，谢绝所有可能影响公正性的请托、财物和活动。

第四章  立  项

第十四条 立项一般包括申请（建议）、评审（论证）、审批、签约四个基本程序。

第十五条 山东省中医药管理局定期发布申报或招标指南，面向全省组织申报或招标。申报或招标指南按照突出重点、兼顾一般的立项原则，分设重点项目和普通项目。根据全省中医药事业发展关键和重大课题，分类别设立专项项目计划。

第十六条 项目申请者（包括单位或个人）应当具备以下基本条件：

1.符合项目实施主体资格的合法、诚信等方面要求；

2.具有完成项目所必备的人才、技术、设备等基本条件以及健全的科技项目管理、财务管理制度；

3.具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

4.具有与项目相关的研究经历和研究基础。

第十七条 申请项目应当符合下列要求：

1.符合山东省中医药管理局发布的中医药科技项目申报或招标指南所确定的方向和要求；

2.立项依据充分，具有明确的研究目标及合理的研究方案；

3.研究方法、技术路线合理可行；

4.具有一定的前期研究基础，在规定的研究周期内可取得预期成果；

5.预期成果具有科学性、先进性和实用性，有推广应用价值；

6.知识产权归属明确；

7.研究经费预算合理。

第十八条 申请者应填写《山东省中医药科技发展计划项目申请书》（以下简称《申请书》，见附件2），由项目申请单位或个人报市级中医药主管部门审核后，报送山东省中医药管理局。省（部）属医疗机构、高校、科研院所由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局。

第十九条 山东省中医药管理局组织成立专家评审委员会，按照“综合评价、公正合理、择优支持”的原则，对申请项目进行评审。

第二十条 项目评审中，优先安排前期研究苗头好、临床疗效确切、实用价值和技术起点高、应用前景广阔的中医药临床应用项目；适当安排高水平的中医基础理论研究和有中医药特色的高新技术研究项目；厅级及以上重点学科、重点实验室、重点研究室、重点专科等所申报项目，在立项时可考虑优先安排。

第二十一条 根据专家评审委员会的评审意见，山东省中医药管理局审核确定立项项目。重点项目可下设子课题，子课题管理等同项目管理。

第二十二条 项目一经确定，负责人和承担单位应当制订项目实施方案，明确目标、任务、组织管理和运行机制，在规定的时间与山东省中医药管理局签订《任务书》，并按计划组织实施。

第五章   实  施

第二十三条 项目实施过程中实行年度执行情况报告制度。

1.项目承担单位应于每年10月31日前向山东省中医药管理局提交年度执行情况报告，填写《山东省中医药科技发展计划项目年度执行情况报告表》（见附件3）。市级中医药管理部门审核、汇总后报送山东省中医药管理局。省（部）属医疗机构、高校、科研院所由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局。

2.山东省中医药管理局组织专家对年度执行情况进行评估，并根据情况进行实地检查，检查结果作为拨付下一年度经费或调整、撤销项目的依据。

第二十四条 项目实行科技档案管理制度。项目承担单位对项目研究过程中形成的实验记录、统计资料和原始资料进行整理、立卷、归案，确保档案真实、准确、完整、系统。

第二十五条 项目实施过程中，凡重大变更，如研究计划变更、项目负责人变更、研究执行期限变更等，必须由项目负责人提出申请，承担单位提出书面意见，经市级中医药管理部门审核，报山东省中医药管理局批准后执行。省（部）属医疗机构、高校、科研院所项目由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局审批。

第二十六条 项目负责人应当保持稳定，一般不予变更。其他研究人员如有变化，须经课题组所有人员签字并经项目承担单位同意，按程序到计划下达部门办理备案批准手续，并在项目验收时提交。项目负责人如有特殊情况需要变更，按下列规定报批或备案：

1.项目负责人因工作调动的，经调出、调入单位协商同意，可以继续担任项目负责人。届时由项目负责人提出申请，经市级中医药管理部门同意，报山东省中医药管理局备案批准。省（部）属医疗机构、高校、科研院所项目由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局。

2.项目负责人遇有特殊情况（如病休、出国等）离开研究岗位半年以上、一年以下的，所在单位必须及时安排合适人选（项目组中具有较高中医药学术及科研水平的成员）代理，并报市级中医药管理部门备案；离岗超过一年，必须及时更换合适的项目负责人，由承担单位报市级（设区的市）中医药管理部门审核，并报山东省中医药管理局审批。省（部）属医疗机构、高校、科研院所项目由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局审批。

第二十七条 有下列情况之一的，山东省中医药管理局有权决定终止或撤销项目：

1.研究技术路线已不可行；

2.原项目负责人离岗超过一年又不能更换合适的新任项目负责人；

3.研究内容已落后于国内外同类研究成果水平；

4.匹配经费、自筹经费或其他保障条件不能落实，或违反规定使用科研经费，影响项目正常实施；

5.由于组织管理不力或其他原因，致使研究工作不能正常进行。

第二十八条 决定终止或撤销的项目，由山东省中医药管理局发文确认。项目承担单位应就终止或撤消项目对已做工作、经费使用、阶段性成果、知识产权等情况做出书面总结，经市级（设区的市）中医药管理部门核查后，报山东省中医药管理局备案。省（部）属医疗机构、高校、科研院所项目由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局备案。

第六章  验  收

第二十九条 项目承担单位应在《任务书》规定期限内完成研究任务，通过市级中医药管理部门向山东省中医药管理局提出验收申请。省（部）属医疗机构、高校、科研院所项目由单位审核后，直接向山东省中医药管理局提出申请。项目申请验收时应当提供以下资料：

1.《山东省中医药科技发展计划项目任务书》；

2.《山东省中医药科技发展计划项目年度执行情况报告表》；

3.《山东省中医药科技发展计划项目结题报告》（见附件4）；

4.《山东省中医药科技发展计划项目验收申请表》（见附件5）；

5.项目研究技术资料及反映项目进展的典型照片、图片、图例等；

6.项目研究的全部原始资料；

7.课题经费决算资料。

第三十条 山东省中医药管理局收到验收申请后，审核评估有关材料，两个月内对符合验收条件的项目组织验收工作。

第三十一条 项目的验收由山东省中医药管理局负责组织或主持，也可委托市级中医药管理部门或有关单位主持。

第三十二条 山东省中医药管理局负责组织成立项目验收专家评审委员会，验收专家评审委员会由5至9位专家组成。验收专家组应当在书面验收意见中明确做出“通过验收”、“需要复议”或“不通过验收”的结论。

第三十三条 目标和任务已按要求完成，经费使用合理，为通过验收。

第三十四条 验收项目有下列情况之一，需要复议：

1.目标和任务完成不足90%的；

2.提供的资料不详难以判断的；

3.经费使用不符合有关规定的。

第三十五条 验收项目有下列情况之一者，不通过验收：

1.完成任务不到85%的；

2.提供的资料、数据不真实的；

3.擅自修改《任务书》考核目标、内容的；

4.存在知识产权纠纷的；

5.超过《任务书》约定的执行年限半年以上未完成任务，事先未得到审批的；

6.经费使用中存在严重问题的。

第三十六条 需要复议的和未通过验收的项目，由承担单位针对存在的问题进行整改，在半年内再次提出验收申请，如仍未通过验收，由山东省中医药管理局对项目承担单位和项目负责人给予通报批评，项目负责人3年内不得申请山东省中医药管理局设立的项目。

第三十七条 因不可抗力造成项目研究工作无法继续开展的，项目承担单位经所在市级中医药管理部门审核，报山东省中医药管理局视情况批准处理。省（部）属医疗机构、高校、科研院所项目由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局批准处理。

第三十八条 项目研究所产生的成果及其形成的知识产权，原则归项目承担单位所有。涉及国家安全、国家重大利益和重大社会公共利益的，山东省中医药管理局有权组织保护、开发和应用。

第三十九条 项目研究成果在发表论文、出版专著、申报奖励时，均应当标明“山东省中医药管理局科技发展计划项目”字样及项目编号。

第七章 鉴  定

第四十条 通过验收的科技项目承担单位，可以通过市级中医药管理部门向山东省中医药管理局提出鉴定申请，省（部）属医疗机构、高校、科研院所可以直接向山东省中医药管理局提出鉴定申请。鉴定由山东省中医药管理局组织、主持，也可授权市级中医药管理部门组织鉴定，或者委托有关单位主持鉴定。

第四十一条　科技成果鉴定是评价科技成果质量和水平的重要方法和手段，原则上省中医药科技发展计划项目中的有资项目以及重点项目必须鉴定，鼓励无资自选项目进行鉴定。

第四十二条　项目申请鉴定应当按《鉴定大纲》要求提供相关资料：

1.《山东省中医药科技发展计划项目任务书》；

2.《山东省中医药科技发展计划项目结题报告》；

3.《山东省科技成果鉴定申请表》（见附件6）；

4.项目技术研究报告；

5.国内外同类技术的背景材料和对比分析报告、检索材料和查新结论报告；

6.项目存在课题组成员变更、研究内容调整等其他变动的，需提交《山东省中医药科技发展计划项目变更情况申请表》（见附件7）。

第四十三条　组织鉴定单位和主持鉴定单位可以根据科技成果的特点选择下列鉴定形式：

1.会议鉴定：指由同行专家采用会议形式对科技成果做出评价。需要进行现场考察、测试或演示，并经过讨论答辩才能做出评价的科技成果，应采用会议鉴定形式。原则上重点项目采取会议形式进行鉴定。自选项目必须采用会议鉴定形式。

2.函审鉴定：指同行专家通过书面审查有关技术资料，对科技成果做出评价。不需要进行现场考察、测试和答辩即可做出评价的科技成果，可以采用函审鉴定形式。

第四十四条　采用会议鉴定时，由组织鉴定单位或者主持鉴定单位聘请同行专家5至9位组成鉴定委员会。鉴定结论必须经到会专家的四分之三以上多数通过。

第四十五条　采用函审鉴定时，由组织鉴定单位或者主持鉴定单位聘请同行专家5至9位组成函审组。鉴定结论必须依据函审组专家四分之三以上多数的意见形成。

第四十六条　组织鉴定单位或者主持鉴定单位聘请的同行专家应当具备下列条件：

1.具有高级技术职称(特殊情况下可聘请不多于两位的具有中级技术职称的中青年专家)；

2.对科技成果所属专业有较丰富的理论知识和实践经验，熟悉国内外该领域技术发展动态；

3.具有良好的科学道德和职业道德，治学严谨，公正客观。

第四十七条　专家在鉴定工作中应当对被鉴定的科技成果进行全面认真地技术评价，并对所提出的评价意见负责。参加鉴定工作的专家要按法律法规规定，保守被鉴定科技成果的技术秘密。鉴定专家在鉴定工作中享有下列权利：

1.独立对被鉴定的科技成果进行评价，不受任何单位和个人的干涉；

2.要求科技成果完成单位或者个人提供充分、详实的技术资料(包括项目研究的原始资料)，向科技成果完成单位或者个人提出质疑并要求做出解释，要求复核试验或者测试结果；

3.充分发表个人意见，要求在鉴定结论中记载不同意见，可以拒绝在鉴定结论上签字；

4.要求排除影响鉴定工作正常进行的干扰。

第四十八条　通过鉴定的项目承担单位，应在项目鉴定结束后两周内向省中医药管理局提交有关材料，山东省中医药管理局审核后出具《科学技术成果鉴定证书》（见附件8）。

第八章  成果登记

第四十九条 由省中医药科技发展计划项目产生的成果，应当在山东省中医药管理局进行登记。其他部门和地方政府下达或组织的科技计划和项目（含专项）产生的中医药科技成果可以向山东省中医药管理局申请成果登记。科技成果不得重复登记。非财政投入产生的中医药科技成果自愿登记。

第五十条 进行登记的中医药科技成果分为基础理论成果、应用技术成果、软科学成果三类。

第五十一条 申请科技成果登记应当提交《山东省科技成果登记表》（采用科学技术部统一制定的格式，见附件9）及下列材料：

1.基础理论成果：学术论文、学术专著、本单位学术部门的评价意见和论文发表后被引用的情况；

2.应用技术成果：相关的评价证明（鉴定证书或者鉴定报告、科技计划项目验收意见、行业准入证明、新产品证书等）和研究报告；或者知识产权证明（专利证书、植物品种权证书、软件登记证书等）和应用情况；

3.软科学研究成果：相关的评价证明（软科学成果评审证书或验收意见，或管理部门采纳应用的证据等）和研究报告。

第五十二条 山东省中医药管理局对申请登记的科技成果进行复核，对符合条件的予以登记，出具《科技成果登记证书》。科技成果登记证书只作为成果被确认登记的凭证，不作为确认科技成果权属的依据。

第五十三条 为避免成果重复登记，凡两个或两个以上完成单位（人）共同完成的科技成果，由第一完成单位（人）办理成果登记。

第五十四条 提交中医药科技成果登记申请，应保证科技成果的真实性，并明确知识产权归属。凡存在争议的科技成果，在争议未解决之前，不予登记；已经登记的中医药科技成果，发现弄虚作假，剽窃、篡改或者以其他方式侵犯他人知识产权的，注销登记并通报批评。

第五十五条 凡在山东省中医药管理局登记或备案的科技成果，享有推荐申报省科技奖励、中医药相关科技奖励的资格；并作为省级中医药重点学科、重点实验室、重点研究室、重点专科等建设项目的重要考核指标。

第九章  经费管理

第五十六条 列入省中医药科技发展计划的项目经费由山东省中医药管理局拨款、地方和承担单位筹措等多种渠道构成，鼓励引导社会资金投入，自选课题经费由研究人员自筹。

第五十七条 项目经费的管理与使用要严格遵守国家科技经费使用与管理的有关规定。主要用于下列开支：

1.科研业务费；

2.消耗性实验材料费；

3.消耗性临床材料费；

4.仪器设备使用费；

5.科研协作费。

第五十八条 山东省中医药管理局根据项目《任务书》及年度执行情况评估结果拨付专项经费。

第五十九条 项目经费由承担单位财务部门统一管理，严格按照《任务书》的经费预算使用，专款专用，不得挪用、截留或挤占。项目完成后，需进行经费决算。

第六十条 对违反经费使用管理规定的，山东省中医药管理局有权停止拨款、撤销项目直至追回已拨经费。

第六十一条 因故撤销的项目承担单位应及时清理账目，上报经费决算情况和审计报告，同时退回剩余经费。

第六十二条  完成的科研课题成果两年内没有推广转化，追究课题承担单位和课题负责人责任，并全额追回项目经费。

第十章   附  则

第六十三条 国家及省级科技部门委托山东省中医药管理局管理的中医药项目，项目实施的过程管理按照本办法执行，经费管理按照立项部门所制定的管理办法执行。

第六十四条 本办法最终解释权归山东省中医药管理局。

第六十五条  本办法自发布之日起施行。原《山东省中医药科技发展项目管理办法（试行）》(鲁中医发〔2006〕11号)同时废止。

附件：1.山东省中医药科技发展计划项目任务书

2.山东省中医药科技发展计划项目申请书

3.山东省中医药科技发展计划项目年度执行

情况报告表

4.山东省中医药科技发展计划项目结题报告

5.山东省中医药科技发展计划项目验收申请表

6.山东省科技成果鉴定申请表

7.山东省中医药科技发展计划项目变更情况申请表

8.科学技术成果鉴定证书

9.山东省科技成果登记表

附件1

山东省中医药科技发展计划项目任务书

（   —   年度）

编号（        ）

| 课题名称： |  |
| --- | --- |
| 申 请 人： |  |
| 所在单位： |  |
| 地 址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电话（手机）： |  |
| 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 起止日期： | 年 月至 年 月 |

山东省中医药管理局

二〇一三年制

填 写 说 明

一、此任务书请用A4纸计算机打印，页面不敷时可另加页。

二、重点项目任务书各栏目内容按照开题论证后专家意见填写。

三、编号按课题编号填写。

四、所有栏目均应如实填写，确无填写内容时请填“无”。其中“预期研究结果”一栏允许多项选择。

五、课题研究周期：重点项目为三至五年；普通项目、重点专科专项项目为二至三年。

一、基本情况

| 研究课题 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 课题总经费 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 局拨经费 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  | 匹配经费 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 研究工作起止时间 |  |  |  | 年 月至 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验动物设施 |  |  | □普通级 □清洁级 □SPF级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所用实验室 |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □省部重点 □国家重点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期研究结果 |  |  | □新研究方法 □生产共性技术 □新理论 □标准与规范 □创新药物前期研究 □论文 □著作 □濒危药材繁育技术 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题组主要成员 | 序号 | 姓名 |  | 身份证号码 |  |  | 学位 |  |  | 职称 |  |  | 所在单位 |  |  |  |  | 课题中的分工 |  |  | 研究时间（月/年） |  |  |  | 签名 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总人数 |  | 平均年龄 | 男 |  | 女 |  | 高级 |  |  | 中级 |  |  | 初级 |  | 其他 | 博士后 |  |  | 博士 |  | 硕士 |  | 学士 |  | 其他 |  |
| 承担单位 | 序号 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通讯地址及邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |
| 研究课题摘要 | 研究目标、内容、方法及意义（限300字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（页面不敷，可加页。注明22-X）

二、研究目标

- 研究目标 （限60字以内）

- 研究思路（工作假说）

三、主要研究内容及关键技术

⑴研究内容： ⑵技术路线： ⑶研究方法：

四、实施计划、考核指标

总经费：      万元

| 时间安排 |  | 研究内容（分期目标） | 考核指标 | 经费预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 |  |  |  |  |
| 止 |  |  |  |  |
| 起 |  |  |  |  |
| 止 |  |  |  |  |
| 起 |  |  |  |  |
| 止 |  |  |  |  |
| 起 |  |  |  |  |
| 止 |  |  |  |  |
| - 具体的成果形式；2.对中医药科研及生产的意义 |  |  |  |  |
| 其他说明： |  |  |  |  |

注：每栏的时间段安排以6个月为时间单位填写。

（页面不敷，可加页。注明24-X）

五、经费预算分类细目

| 科目 | 细目 | 规格 |  | 数量 |  | 单价 |  | 经费预算 （万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性实验材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性临床材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研协作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费合计 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费使用 年度计划 （百分比） | 2013年 （第一年） |  | 2014年 （第二年） |  | 2015年 （第三年） |  | 2016年 （第四年） |  | 2017年 （第五年） |  |
|  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  |

（页面不敷，可加页。注明25-X）

六、合同签字

| 一、甲方：山东省中医药管理局 同意将 列为： A、山东省2013—2014年度中医药科技发展计划重点项目，课题资助金额： 万元。 B、山东省2013—2014年度中医药科技发展计划普通项目，课题资助金额： 万元。 C、山东省2013—2014年度中医药科技发展计划重点专科项目，课题资助金额： 万元。 科技主管（签字）： 山东省中医药管理局（盖章） 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 二、乙方：课题牵头单位 匹配研究经费： 万元。 匹配经费于__年 __ 月__日到位 课题组第一申请人（签字）： 开户名： 开户银行： 帐号： 同意按申请课题时的承诺执行。 科技主管（签字）： 财务主管（签字）： 课题牵头单位（盖章） 年 月 日 | 其他相关单位匹配研究经费： 万元。 其他单位科技主管（签字）： 其他单位公章： 其他相关单位匹配研究经费： 万元。 其他单位科技主管（签字）： 其他单位公章： 其他相关单位匹配研究经费： 万元。 其他单位科技主管（签字）： 其他单位公章： |

本任务书自甲、乙方签字、盖章之日起生效。

七、共同条款

本任务书的甲方为山东省中医药管理局、乙方为项目承担单位。

签订任务书双方共同同意。

1.甲方根据课题进度情况，分期拨给乙方科研经费   万元。有资课题乙方资助     万元，无资课题乙方资助       万元。

2. 乙方须将匹配经费一次性足额到位，如匹配经费不能按时到位，甲方将取消立项计划编号。

3.乙方根据任务书研究内容、方案、进度完成课题。

4.如果甲方无故撤消或不执行任务书规定内容，使课题无法进行，已拨经费不得追回。

5.甲方如发现乙方不执行任务书的有关规定，应予指出，促其纠正，若不纠正，甲方有权暂停、追回拨款，并追究有关人员的责任。

6.本任务书自签订之日起开始生效。

7.任务书一式4份，其中甲方1份，乙方1份，乙方主管部门1份，课题组1份。

附件2

| 课题编号 |  |
| --- | --- |
| 文件版本 |  |
| 项目类别 |  |
| 项目子类 |  |

山东省中医药科技发展计划项目

申请书(上册)

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 申 请 人： |  |
| 申请单位： |  |
| 单位地址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 电 话： |  |
| 移动电话： |  |
| 传 真： |  |
| 电子信箱： |  |

山东省中医药管理局

二〇一三年制

一、基本情况

| 研 究 项 目 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 总 经 费 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 匹配经费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 研究起止年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重 点 项 目 |  |  |  |  |  | 项目一 项目二 项目三 项目四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普 通 项 目 |  |  |  |  |  | 中医基础 中医临床 中医药预防 中药 中医药政策 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点专科专项 |  |  |  |  |  | 基础研究 临床研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点学科、专科 |  |  |  |  |  | 国家级 省部级 厅局级 市地级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室、研究室 |  |  |  |  |  | 国家中医药管理局三级厅局级重点实验室研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验动物设施 |  |  |  |  |  | 普通级 清洁级 SPF级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期研究结果 |  |  |  |  |  | □新研究方法 □生产共性技术 □新理论 □标准与规范 □创新药物前期研究 □论文 □著作 □濒危药材繁育技术 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 主 要 成 员 | 序号 | 姓名 |  |  | 学位 |  |  | 职称 |  |  |  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目中的分工 |  |  |  |  | 研究时间(月) |  |  |  | 签名 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 人数 |  |  | 平均 年龄 |  | 男 |  |  | 女 |  | 高级 |  | 中级 |  |  | 初级 | 其他 |  | 院士 | 博士后 |  |  |  | 博士 | 硕士 |  |  |  | 学士 |  | 其他 |
| 承担单位 | 序号 |  | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担单位科研部门联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研 究 项 目 摘 要 |  |  | 研究内容、方法、及意义（限200字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目组主要成员情况表

| 第1申请人 | 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所承担的任务 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 主要工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在承担的其他科研项目（请列明任务来源、项目名称、研究起止年月、本人在该项目中承担的任务和分工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往研究工作成果（论文、著作目录及获学术奖励或已经研究开发的上市新药、获得的专利等情况） 1、与本项目相关的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他领域的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第2申请人 | 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所承担的任务 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 主要工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在承担的其他科研项目（请列明任务来源、项目名称、研究起止年月、本人在该项目中承担的任务和分工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往研究工作成果（论文、著作目录及获学术奖励或已经研究开发的上市新药、获得的专利等情况） 1、与本项目相关的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他领域的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第3申请人 | 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所承担的任务 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 主要工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在承担的其他科研项目（请列明任务来源、项目名称、研究起止年月、本人在该项目中承担的任务和分工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往研究工作成果（论文、著作目录及获学术奖励或已经研究开发的上市新药、获得的专利等情况） 1、与本项目相关的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他领域的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第4申请人 | 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所承担的任务 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 主要工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在承担的其他科研项目（请列明任务来源、项目名称、研究起止年月、本人在该项目中承担的任务和分工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往研究工作成果（论文、著作目录及获学术奖励或已经研究开发的上市新药、获得的专利等情况） 1、与本项目相关的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他领域的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第5申请人 | 姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所承担的任务 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 主要工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在承担的其他科研项目（请列明任务来源、项目名称、研究起止年月、本人在该项目中承担的任务和分工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以往研究工作成果（论文、著作目录及获学术奖励或已经研究开发的上市新药、获得的专利等情况） 1、与本项目相关的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他领域的研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、保证与审核

项目组承诺： 我代表全体项目组成员保证所填报的内容和提供的材料是真实的、没有虚假。如获资助，我们将严格按照国家科研管理的有关规定，以科学态度严肃认真开展工作，保证研究工作时间，按时报送有关材料。 代表人：项目组第一申请人：（签字） 年 月 日

申报项目牵头单位审核意见（就是否符合《招标指南》中申请条件与资格的要求提出明确意见） 单位（公章） 单位法人（签章） 年 月 日

合作单位审核意见（同上） 第1合作单位（公章） 第2合作单位（公章） 第3合作单位（公章） 负责人（签章） 负责人（签章） 负责人（签章） 年 月 日 年 月 日 年 月 日

市级中医（药）行政管理部门、厅直属单位审核意见（请对本项目填报内容和提供的材料的真实性、经费匹配情况、项目的学术水平等签署意见） 部门或单位（公章） 负责人（签章） 年 月 日

四、附件目录（均可为复印件）

1.与本项目相关的以往研究工作资料

2.实验动物设施合格证（不涉及动物实验的不需提供）

山东省中医药科技发展计划项目

申请书(下册)

项目名称：

山东省中医药管理局

二〇一三年制

一、研究目标、可行性分析

1、研究目标

（限60字以内）

2、工作假说或研究思路

3、研究内容、研究方法、技术路线、可行性分析

4、本项目拟解决的关键问题、创新点及预期研究结果

（页面不敷，可加页37-X）

二、研究基础

1、与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究成绩（只需列明题目、发表论文出处、第几完成单位、研究内容论点和创新点摘要等。对应的详细资料需按要求纳入上册附件中）

2、本课题已具备的实验或研究条件

（页面不敷，可加页38-X）

三、实施计划、考核指标

总经费：   万元

| 时间安排 | 研究内容（分期目标） | 考核指标 | 经费预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他说明 |  |  |  |

注：时间安排以季度（或月）为单位。                                                         （页面不敷，可加页39-X）

四、经费预算分类细目

| 科目 | 细目 | 规格 |  | 数量 | 单价 | 经费预算(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研 业务费 | 1、调研 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、学术交流 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、发表论文、著作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、查新检索 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、业务资料印刷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、专业软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性实验材料费 | 1、实验动物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、实验动物饲料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、试剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、实验用品 （如玻璃器皿等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性临床材料费 | 1、化验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、医院制剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、临床观察 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其它 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 使用费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研 协作费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 经费使用 年度计划 (百分比) | 年（第一年） |  | 年（第二年） |  |  | 年（第三年） |  |
|  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  |

（页面不敷，可加页40-X）

五、项目相关的国内外研究进展和背景材料

（页面不敷，可加页41-X）

六、项目组人员梯队组成（请勿在此表中填写姓名）

| 项目 |  | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 学历组成 | 博士后 |  |
|  | 博士 |  |
|  | 硕士 |  |
|  | 学士 |  |
|  | 其他 |  |
| 职称组成 | 院士 |  |
|  | 高级 |  |
|  | 中级 |  |
|  | 初级 |  |
|  | 其他 |  |
| 年龄组成 | 第一负责人年龄 |  |
|  | 项目组平均年龄 |  |

附件3

任务书编号

山东省中医药科技发展计划项目

年度执行情况报告表

(        —        年度)

报告年度（      ）

| 项目/课题名称: |  |
| --- | --- |
| 负 责 人： |  |
| 第 一 承 担 单 位： |  |
| 邮 政 编 码： |  |
| 通 讯 地 址： |  |
| 电 话： |  |
| 传 真： |  |
| 电子信箱（E-mail）： |  |
| 填 报 日 期： |  |

山东省中医药管理局

二〇一三年制

填 表 说 明

1、本《报告表》旨在反映山东省中医药管理局设立和管理的各类科技项目/课题研究任务的执行情况。

2、根据《山东省中医药科技项目管理办法》有关规定，项目/课题实行年度执行情况报告制度，承担单位应每一年度填报本表，经市级中医药管理部门审核后报送山东省中医药管理局，省（部）属医疗机构、高校、科研院所由单位审核后，直接报送山东省中医药管理局。

3、《报告表》各项内容，应实事求是地逐项认真填写，如无该项内容请填“无”；如各栏空格不够，均可加页。

4、汉字请用国家公布的标准简化汉字，数字请用阿拉伯数字。

5、《报告表》请采用A4规格打印，表达应简明扼要，字迹要清晰。

6、《报告表》一式三份，经省中医药管理局审核盖章后，承担单位（协作单位请自行安排）、市级中医药行政管理部门（或单位）及省中医药管理局各一份。

一、基本情况

| 计划 | 计划周期 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月至 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目/课题 类别 | □中医基础研究 □临床研究 □中医药预防 □中药研究 □政策与管理研究 □其他（请注明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 局科技专项：□重点课题 □普通课题 □重点专科专项 局其他专项（请注明）： 其他（请注明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费 | 计划总经费： 万元 |  |  |  |  |  |  |  | 实际到位总经费： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其 中 | 局资助经费： 万元 |  |  |  |  |  |  | 已到位经费： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级管理部门匹配： 万元 |  |  |  |  |  |  | 已到位经费： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本单位匹配： 万元 |  |  |  |  |  |  | 已到位经费： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他来源： 万元 |  |  |  |  |  |  | 已到位经费： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进展 | 目前进展 | □进度超前 □按计划进行 □拖延 □申请撤消 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拖延或申请撤消的原因 | □原有研究内容失去价值 □原定研究目标及设计方案需进行重大修改 □技术骨干发生重大变化 □研究内容有知识产权纠纷并未妥善解决 □管理不善、人为因素影响 □其他（请注明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度经费使用 | 支出内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目/课题组情况

1、主要成员

| 序 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 所在单位 | 分工 | 工作 月数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、承担单位

| 序号 | 单位名称 | 通讯地址及邮政编码 | 单位性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：如与任务书有出入，请在备注中注明并附书面说明。

三、项目/课题执行情况

1、详细描述本年度研究工作主要进展和结果

2、下一阶段研究计划和经费安排

3、存在问题、建议及需要说明的其他情况 课题负责人（签章）： 年 月 日

四、审核

所在单位审核意见 单位（公章） 负责人（签章）： 年 月 日

市级中医药行政管理部门（单位）审核意见 部门或单位（公章） 负责人（签章）： 年 月 日

省中医药管理局审核意见 单位（公章） 负责人（签章）： 年 月 日

五、附件目录

1、研究计划变更书面说明（无变更者不需提供）

2、人员、单位变更书面说明（无变更者不需提供）

3、发表论文（复印件）、著作目录

4、其他（如专利受理、授权证书，鉴定、奖励证书，人才培养情况说明等）

附件4

山东省中医药科技发展计划项目结题报告

| 课题名称： |  |
| --- | --- |
| 课题编号： |  |
| 执行期限： |  |
| 所在单位： |  |
| 申 请 人： |  |
| 邮政编码： |  |
| 联系电话： |  |
| 填报日期： |  |

山东省中医药管理局

二〇一三年制

课  题  简  表

| 课题名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题变号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题负责人 |  |  |  |  | 专业 技术职务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属学科 |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际 参加 人数 | 总人数 |  | 高级 |  |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  | 博士后 |  |  | 博士 |  |  |  | 硕士 |  |
| 研究经费 | 资助 总额 |  |  |  |  |  |  | 研究 期限 |  |  |  | 计划完成年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际支出金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际实成年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成论著（篇、册） | 学术会议 |  |  |  |  |  |  |  |  | 期刊发表 |  |  |  |  |  | 专著出版 |  |  |  |  |
|  |  | 大会报告 |  | 分组报告 |  |  | 文字交流 或展示 |  |  | 全国性 科技期刊 |  |  | 地方性 科技期刊 |  |  | 已出版 |  |  |  | 拟出版 |
|  | 国内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培养（人） | 博士后 |  |  |  |  | 博士 |  |  |  |  | 硕士 |  |  |  |  |  | 培训、进修 |  |  |  |

| 研 究 工 作 总 结 摘 要 （ 三 百 字 ） |  |
| --- | --- |
| 主题词 | 1.主题词数量二个; 2.主题词之间空一格 |

说明：1.简表内容必须逐项认真填写，采用国家公布的标准简化汉字。

2.填入表中的各项内容或数据，必须是课题研究期间科学研究基金

资助取得的成果。

研究工作总结

1.完成的研究内容，取得的阶段性成果，达到的目标及水平。 2.分析超过或未达到预定目的原因。 3.对今后本领域研究工作的设想、建议。

课题负责人（签章） 年 月 日

说明：研究工作结束后三个月内报送（一式两份）

（页面不敷，可加页51-X）

参加研究人员情况及名次排序

| 序 号 | 姓 名 | 从 事 专 业 | 学 历 | 技 术 职 称 | 分工承担的任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要说明：参加研究人员的姓名、从事专业、学历、技术职称及分工承担的任务。名次排序按照每个人在课题组承担的任务量大小依次排序，确保无异议。

本课题完成论著目录和专利

| 主要作者 | 发表时间 | 论文著作名称（专利名称） | 刊物名称、卷期或出版社 |
| --- | --- | --- | --- |

课题经费使用情况汇总表

单位（万元）

| 资助金额： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 匹配经费： |  |  |
| 实际拨入总金额： |  |  |
| 经 费 支 出 分 类 汇 总 | 合计 |  |
|  | 科研业务费 |  |
|  | 消耗性实验材料费 |  |
|  | 消耗性临床材料费 |  |
|  | 仪器设备使用费 |  |
|  | 科研协作费 |  |
|  | 项目组织实施费（管理费） |  |
|  | 国际合作与交流费 |  |
|  | 其它 |  |
| 结余经费： |  |  |

说明：此表由课题负责人根据各课题财务决算支出情况汇总后填写。

课题负责人（签章）：

年  月  日

所在单位学术委员会对课题完成质量、学术水平的评价： 学术委员会负责人（签章） 单位公章 年 月 日

山东省中医药管理局审核意见： 负责人（签章） 单位公章 年 月 日

附件5

山东省中医药科技发展计划项目

验收申请表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人： |  |  |  |
| 承担单位： |  |  |  |
| 合作单位： |  |  |  |
| 申请验收单位： |  |  |  |
| 申请验收日期： |  |  |  |
| 申请组织验收单位： |  |  |  |
| 组织验收单位受理日期： |  |  |  |

山东省中医药管理局

二〇一三年制

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收单位 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  |  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  |  | e-mail地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内容包括：1、任务来源；2、应用领域和技术原理；3、性能指标；4、与国内外同类技术比较；5、创新性；6、作用、意义；7、应用前景；8、存在的问题和改进意见。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 资 料 目 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （包括：1、《山东省中医药科技发展计划项目任务书》；2.《山东省中医药科技发展计划项目年度执行情况报告表》；3.《山东省中医药科技发展计划项目结题报告》；4.项目研究技术资料及反映项目进展的典型照片、图片、图例等；5.项目研究的全部原始资料;6、课题经费决算：7、行业主管部门要求具备的其他文件。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参加研究人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 性别 |  | 出生 年月 | 技术 职称 | 最高 学位 |  | 工作单位 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家名单（由组织验收单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 工 作 单 位 |  |  |  |  | 所学 专业 |  | 从事专业 | 职 称 | 职 务 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 审 查 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请验收 单位意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地市级主管部门意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务下达单位意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织验收单位意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

山东省科技成果鉴定申请表

成果名称：（限35个汉字）

完成单位：

申请鉴定单位：

申请鉴定日期：

申请鉴定形式：

申请组织鉴定单位：

组织鉴定单位受理日期：

项目负责人（签字）：

山东省科学技术委员会

二〇一三年制

| 任务来源 |  | （ ） |  | 1-国家计划，2-省部计划，3-市地、厅局计划，4-计划外 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划名称与编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果密级 |  | （ ） |  |  |  |  |  |
| 申请鉴定单位 | 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |
| （内容包括：1、任务来源；2、应用领域和技术原理；3、性能指标；4、与国内同类技术比较；5、成果的创造性、先进性；6、作用意义；7、推广应用的范围、条件和前景；8、存在的问题和改进意见。） |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术资料目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （包括：1、计划任务书或者合同书；2、技术研究报告；3、测试分析报告及主要实验、测试记录报告；4、设计与工艺图表；5、质量标准；6、国内外同类技术的背景材料和对比分析报告、检索材料和查新结论报告；7、用户使用情况报告；8、经济效益、社会效益分析报告及证明材料；9、环保证明；10、行业主管部门要求具备的其它文件。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研制人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 技术 职称 | 文化程度 （学位） | 工 作 单 位 | 对成果创造性 贡献 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

鉴定专家名单（由组织鉴定单位填写）

| 序号 | 姓名 |  | 工 作 单 位 | 所学专业 | 现从事专业 | 职称职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 单位审查意见 |  |  |  |  |  |  |
| 申请 鉴定 单位 意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管 部门 意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 任务 下达 单位 意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 组织 鉴定 单位 意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件7

山东省中医药科技发展计划项目变更情况

申  请  表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 立项编号 |  |  |  |
| 变更事项 |  | - 延期。2、增减课题组成员。 3、更换项目负责人。4、调整研究内容。5、其它。 |  |  |  |  |  |
| 变更情况 | 原课题组成员 |  | 变更后课题组 成员 |  | 原课题组成员 |  | 变更后课题组 成员 |
| 变更原因 | 申请人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 单位科研 管理部门意见 | 签 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 省中医药 管理局意见 | 签 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 成果 登记 | 登记号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 批准日期 |  |

科 学 技 术 成 果 鉴 定 证 书

鲁卫中科鉴字[      ]第       号

成果名称：

完成单位（盖章）：

鉴定形式：

组织鉴定单位（盖章）：

鉴定日期：

鉴定批准日期：

国家科学技术委员会

二〇一三年制

| 简 要 技 术 说 明 及 主 要 技 术 性 能 指 标 |  |
| --- | --- |
|  | 推 广 应 用 前 景 与 措 施 |
|  | 主 要 技 术 文 件 目 录 及 来 源 |
|  | 鉴 定 委 员 会 专 家 测 试 报 告 |
|  | 测试组长： 成员： 、 、 、 年 月 日 |
|  | 鉴 定 意 见 |
|  | 鉴定委员会主任： 副主任： 、 年 月 日 |
|  | 主 持 鉴 定 单 位 意 见 |
|  | 主管领导签字： （盖章） 年 月 日 |
|  | 组 织 鉴 定 单 位 意 见 |
|  | 主管领导签字： （盖章） 年 月 日 |

科 技 成 果 完 成 单 位 情 况

| 序号 | 完成单位名称 | 邮政编码 | 所在省市代码 | 详 细 通 信 地 址 | 隶属省部 | 单位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

注：1、完成单位序号超过8个可加附页。其顺序必须与鉴定证书封面上的顺序完全一致。

2、完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致，并填入完成和名称的第一栏中。其下属机构名称则填入第二栏中。

3、所在省市代码由组织鉴定单位按省、自治区、直辖市和国务院各部门及其他机构名称代码填写。

4、详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）、街道和门牌号码。

5、隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省、自治区、直辖市或国务院部门主管。并将其名称填入表中。如果本单位有地方/部门双重隶属关系，请按主要的隶属关系填写。

6、单位属性是指本单位在1、独立科研机构2、大专院校3、工矿企业4、集体或个体企业5、其他五类性质中属于哪一类，并在栏中选填1.2.3.4.5.即可。

主 要 研 制 人 员 名 单

（第一完成单位盖章）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

鉴 定 委 员 会 名 单

| 序号 | 鉴定会职务 | 姓名 | 工作单位 | 所学专业 | 现从事专业 | 职称职务 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明

1、《科学技术成果鉴定证书》。本证书规格一律为标准A4纸，竖装。必须打印或铅印，字体为4号字。

本证书为国家科学技术委员会制定的标准格式，任何部门、单位、个人均不得擅自改变内容、增减证书中栏目。

2、编号：指组织鉴定单位科技成果管理机构按年度组织鉴定的顺序编号。（如国家科委1994年组织鉴定项目编号为国科鉴字[1994]╳╳╳号）。

3、成果名称：申请鉴定时经组织鉴定单位审查同意使用的成果名称。

4、成果完成单位：指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位共同完成时，按技术合同中研制单位顺序排列（与《科技成果鉴定申请表》中成果完成单位排列一致）。

5、组织鉴定单位：组织此项成果鉴定的单位。

6、鉴定形式：指该项成果鉴定所采用的鉴定形式，即检测鉴定、函审鉴定或会议鉴定。

7、鉴定日期：指该项成果通过专家鉴定的日期。

8、鉴定批准日期：组织鉴定单位签署意见的日期。

9、技术简要说明和主要性能指标：应包括如下内容

（1）任务来源：计划项目应写清计划名称及其编号。计划外的应说明是横向或自选项目。

（2）应用领域和技术原理。

（3）性能指标（写明合同要求的主要性能指标和实际达到的性能指标）。

（4）与国内外同类技术比较。

（5）成果的创造性、先进性。

（6）作用意义（直接经济效益和社会意义）

（7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。

10、主要文件和技术资料目录：指按照规定由申请鉴定单位必须递交的主要文件和技术资料。

11、测试报告：指采用会议鉴定形式时，根据需要由组织鉴定单位聘请的专家测试组到现场进行测试结果的报告。

12、鉴定意见：会议鉴定是鉴定委员会形成的鉴定意见；函审鉴定是函审专家组正副组长根据函审专家意见汇总形成的意见；检测鉴定是检测机构出具的“检测结论”（含必要时聘请3至5名专家提出的综合评价意见）。

13、主要研制人员名单：由成果完成单位填写。填写内容与《科技成果鉴定申请表》中的主要研制人员名单相同。

14、鉴定专家名单：采用会议鉴定时，由参加鉴定会的专家亲自填写；采用函审鉴定时，由组织鉴定单位根据函审专家填写的《科技成果函审表》中有关内容填写；采用检测鉴定时，由组织鉴定单位根据专家在《检测鉴定检测报告》中的“专家评价意见”填写。

15、主持鉴定单位意见：由受组织鉴定单位委托，具体主持该项成果鉴定工作的单位填写，单位领导签字，并加盖公章。

16、组织鉴定单位意见：由负责该项成果鉴定工作的省、自治区、直辖市科委，国务院有关部门科技成果管理机构和经授权的组织鉴定单位填写，由主管领导签字。

17、组织鉴定单位对鉴定证书所有栏目审查无误后，方可加盖“科技成果鉴定专用章”，鉴定证书生效。

附件9

山 东 省 科 技 成 果 登 记 表

成果登记号：□□        成登字：□□□□□□□□

| 成果 类别 |  |  | □应用技术类成果 |  |  |  |  |  |  |  |  | □基础研究成果 |  |  |  |  |  |  | □软科学 成果 |  |  |  |  |  |  |  |  | □成果密级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限35个汉字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究起始时间 |  |  |  |  |  |  | □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究终止 时间 |  |  |  |  |  |  |  | □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一完成单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | □□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隶属市地 （部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位属性 |  |  |  |  | 企业性质 |  | □独立科研机构 □大专院校 □医疗机构 □企业 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □国有企业 □集体企业 □股份合作企业 □联营企业 □有限责任公司□股份有限公司 □私营企业 □个体经营 □港、澳、台商投资企业□外商投资企业 □其他企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 科研机构转制型企业 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二完成单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三完成单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定 日期 |  |  |  | □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉴定批准 日期 |  |  |  |  |  |  | □□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 方式 |  |  |  | □鉴定 □验收 □行业准入 □评审 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织鉴定单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主持鉴定 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果 体现 形式 |  |  |  | 应用技术类 |  |  |  |  |  |  | □新技术 □新工艺 □新产品 □新材料 □新装备 □农业、生物新品种 □矿产新品种 □其他应用技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基础理论、软科学类 |  |  |  |  |  |  | □论文 □著作 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果所处阶段 |  |  |  |  |  | □初期阶段 □中期阶段 □大规模、大范围应用阶段（基础理论、软科学类不填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果水平 |  |  |  |  |  | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转让范围 |  |  |  |  |  | □允许出口 □限国内转让 □不转让（基础理论、软科学类不填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究形式 |  |  |  |  |  | □独立研究 □与企业合作 □与院校、院所合作 □与国外合作其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用技术类成果所属高新技术领域（可复选，最多2项） |  |  |  |  |  | □电子信息 □软件 □航空航天 □光机电一体化 □生物、医药和医疗器械 □新材料 □新能源与高效节能 □环境保护 □地球、空间与海洋 □核应用技术 □农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础理论、软科学类成果社会经济目标（可复选，最多2项） |  |  |  |  |  | □陆地、海洋和大气的开发与评价 □民用宇宙空间 □农业、林业和渔业的发展 □促进工业的发展 □能源的生产、储存和分配 □交通、通讯事业的发展 □教育事业的发展 □卫生事业的发展 □社会发展和社会经济服务 □环境保护 □知识的全面发展 □其他民用目标 □国防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果应用行业 （可复选，最多2项） |  |  |  |  |  | □农、林、牧、渔业 □采掘业 □制造业 □电力、煤气及水的生产和供应业 □建筑业 □地质勘查业、水利管理业 □交通运输、仓储及邮电通信业 □批发和零售贸易、餐饮业 □金融、保险业 □房地产业 □社会服务业 □卫生、体育和社会福利业 □教育、文化艺术和广播电影电视业 □科学研究和综合技术服务业 □国家机关、党政机关和社会团体 □其他行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用状态 |  |  |  |  |  | □稳定应用 □应用后停用 □未停用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已转让企业数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未应用或停用原因（可复选，最多2项） |  |  |  |  |  |  |  |  | □资金问题 □技术问题 □市场问题 □管理问题 □政策问题 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术转让收入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题来源 （可复选，最多2项） |  |  |  |  |  | 国家计划 |  |  |  | □863计划 □科技攻关计划 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □部门计划 □地方计划 □国家基金 □部门基金 □地方基金 □民间基金 □国际合作 □横向委托 □自选 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增产值 |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 其中新增利税 |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出口创汇额 |  |  |  |  |  | （万美元） |  |  |  |  |  |  |  | 节约资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励名称 |  | □自然科学奖 □技术发明奖 □科技进步奖 □国际科技合作奖 □民间奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 授奖 级别 |  |  |  |  |  | □国家级 □省部级 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励等级 |  | □一等奖 □二等奖 □三等奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖 年度 |  |  |  |  |  | □□□□年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权状况 | 知识、产权 形式 |  |  |  |  |  | □发明专利 □实用新型专利 □软件著作权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知识产权 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专利授权号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软件登记号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果内容简介（限三百个汉字，可打印后粘贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

成果完成人员名单

（此表涉及到的知识产权问题由填报单位负责）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 文化程度 | 工作单位 | 对成果 创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评价委员会名单

| 评价委员会职务 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所学专业 | 从事专业 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填 写 说 明

1.成果登记号：共10位空格，前2位为市地(部门)代字，如青岛市写为青岛，卫生厅写为卫生；中间4位为年度，后4位为流水号，由市地(部门)编写，从0001开始。

2.成果密级：分为非密、秘密、机密、绝密和未定密。

3.成果名称：申请鉴定时经组织鉴定单位审查同意使用的成果名称。不超过35个汉字。

4.研究起始时间：指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。年度4位、月、日各两位，不足补零(例如：98年3月9日19980309)。

5.研究终止时间：指该成果最终完成的时间。填写要求同3。

6.第一完成单位：指项目合同或计划任务书中的第一承担单位，应与该成果鉴定证书封面上的第一完成单位相同。

6.1.单位名称：第一完成单位全称，应与单位印章一致。

6.2.通信地址：第一完成单位的通信地址，应依次写明市(区)、县、街和问牌号码。不超过40个汉字。

6.3.邮政编码：第一完成单位的邮政编码。

6.4.联系人：第一完成单位的该成果的主要技术负责人。可填1-2个，用空格隔开。

6.5.联系电话及传真：联系人的电话及传真，注明区号、分机(如果有)。

6.6.电子信箱：联系人的电子邮件地址。

6.7.隶属市地(部门)：按行政隶属关系填写，即第一完成单位所归属的市地或厅局。

6.8.单位属性：第一完成单位属性，在相应的方框内打“√”，是企业的填写企业性质。

7.第二完成单位与第三完成单位：在技术合同的研制单位顺序排列中位于第二和第三(与《科技成果鉴定证书》中成果完成单位一致)的单位名称全称，应与单位印章一致(参见注解)。

8.鉴定日期：指该项成果通过专家鉴定的日期，填写要求同4。

9.鉴定批准日期：指组织鉴定单位签署意见的日期，填写要求同4。

10.评价方式：应用技术类成果分为鉴定、验收、行业准入和其他；基础理论与软科学类成果为分为鉴定、评审和其他。

11.组织鉴定单位：组织该项成果鉴定的单位。

12.主持鉴定单位：受受组织鉴定单位委托，具体主持鉴定工作的单位。

13.成果水平：该项成果达到的整体技术水平，以鉴定证书的评价结论为准。

14.项目总投资：指该成果在研究开发过程中的投资总额，包括国家投资，地方、部门投资，以及其他单位投资等。

15.新增产值：是指成果应用后，在本年度所新增的产值(包括创收外汇所折算的收入)。

16.其中新增利税：是指成果应用后，在本年度所增加的利税。

17.出口创汇额：是指成果应用后，在本年度所增加的外汇收入。

18.节约资金：是指成果应用后，由于降低成本所节约的资金栏目中。

19.获奖励名称：基础研究、软科学类成果只分为自然科学奖、科技进步奖和民间奖三类。

20.知识产权状况：基础研究、软科学类成果不填写。

21.成果内容简介：主要包括成果主要内容概述，技术创新点，关键性技术指标，国内外水平对比，应用范围和前景，社会经济效益。着重概括地写出成果的创新点和关键性的技术指标，以达到使他人或用户对技术有充分了解，而又不失去技术转让权项和技术诀窍。不超过300个汉字(含各种符号)。

22.成果完成人员名单：按《科技成果鉴定证书》中顺序填写(如表格空间不够，可另附纸)。其中：

职称：按正高、副高、中级、初级、其他分别填写。如完成人具有院士资格，则填院士。

文化程度：按博士、硕士、大本、大专、中专、其他分别填写。

工作单位：按本成果研究期间完成人所属的工作单位填写。

对成果创造性贡献：根据完成人在成果研发过程中发挥的主要作用、作出的主要贡献填写。

23.评价委员会名单：指在以鉴定、评审、验收等形式对本成果进行评价过程中发挥咨询、评价作用的专家委员会的成员。

其中：评价委员会职务：按在评价委员会中担任的职务——主任委员、副主任委员、委员择一填写。

工作单位：按本成果评价期间专家所属的工作单位填写。

所学专业：按受高等教育期间专家学习的专业。

从事专业：专家工作现从事的专业。

职称：按正高、副高、中级、初级、其他分别填写。如评价专家具有院士资格，则填院士。

注解：成果完成单位是指承担该项目主要研制任务的单位。由两个以上单位共同完成时，按技术合同中研制单位顺序排列(与《科技成果鉴定证书》中成果完成单位排列一致)。

山东省卫生厅办公室             2013年11月26日印发